## 明日入口
Moodify Studio Workspace v2｜开发执行看板
指标 | 数值 | 状态 | 数量
总步骤 | 34 | 未开始 | 0
已完成 | 34 | 进行中 | 0
总体进度 | 100% | 阻塞 | 0
|  | 已完成 | 34
明天从这里开始
第一步 | Workspace v2 MVP 已完成：34/34 步，自动化验收 179/179 通过，发布门已签核。
当前建议 | 基线已封存：候选提交 1c0f270e；本地注释标签 v2.0.0-mvp 已创建并验证。
完成规则 | 每个步骤必须满足“验收标准”，并在“证据/产物链接”填写文件或报告路径。
遇到阻塞 | 状态改为“阻塞”，把原因登记到“决策与风险”，不要跳过不记录。
每日收尾 | 更新状态、实际完成日和备注；在“版本日志”记录当天重要变化。
MVP 完成定义：项目可创建 → Brief 可保存 → 诊断与方案可执行 → 产生版本 → Judge → 人工审批 → Final 归档

## 执行总表
Moodify v2｜逐步执行总表（状态和证据为每日维护入口）
阶段 | 步骤 | 任务 | 具体动作 | 验收标准 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 依赖步骤 | 预计人日 | 实际完成日 | 备注/证据/产物链接
P0 | 1 | 冻结产品边界 | 确认 MVP 只包含项目、线程、版本、审批与 API，不先做账户和云端 | 产品范围说明获得确认 | 已完成 | P0 | 产品负责人 |  | 1 | 2026-07-24 | docs/product/MOODIFY_V2_MVP_SCOPE.md（Scope 1.0，范围已冻结）
P0 | 2 | 建立验收样本 | 将当前两轨歌曲登记为首个端到端验收项目 | 样本路径、目标和预期结果可追踪 | 已完成 | P0 | 产品负责人 | 1 | 1 | 2026-07-24 | WSA_20260724_001；data/workspace_v2/acceptance_samples/WSA_20260724_001.json；校验 PASS
P0 | 3 | 盘点现有模块 | 确认 StudioProject、OperatorJob、CandidateVersion、Gate 与 Delivery 的复用边界 | 形成复用/改造/新增清单 | 已完成 | P0 | 架构 | 1 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_CONCEPT_MODEL.md（概念/关系/职责清单）
P0 | 4 | 确定数据迁移策略 | 决定新 Workspace 模型如何兼容现有 JSONL 数据 | 旧数据可读，新数据字段可扩展 | 已完成 | P0 | 架构 | 3 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_DATA_MIGRATION.md（旧数据→新JSONL映射+迁移流程）
P1 | 5 | 定义 AudioProject | 加入原始音频、Creative Brief、当前版本、项目状态等字段 | 模型测试通过且可序列化 | 已完成 | P0 | 后端 | 1,3,4 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_AUDIO_PROJECT_DESIGN.md（16字段+5组validator+状态机）
P1 | 6 | 定义 CreativeBrief | 结构化 goal、preserve、avoid、platform、reference | 可创建、读取、更新并校验 | 已完成 | P0 | 后端 | 5 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_CREATIVE_BRIEF_DESIGN.md（6字段+2组validator+PATCH语义）
P1 | 7 | 定义 ProjectThread | 定义角色、状态、输入、输出、错误、时间与重试次数 | 线程状态转换测试通过 | 已完成 | P0 | 后端 | 5 | 2 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_PROJECT_THREAD_DESIGN.md（6角色x11类型+8状态机+frozen模型）
P1 | 8 | 定义 TreatmentPlan | 支持 A/B 方案、动作列表、理由、风险与目标指标 | 方案可持久化并关联项目 | 已完成 | P0 | 后端 | 6,7 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_TREATMENT_PLAN_DESIGN.md（3层模型+17步骤+ABC变体）
P1 | 9 | 定义 AudioVersion | 支持 parent_version、branch、audio_path、treatment、approval | 版本血缘测试通过 | 已完成 | P0 | 后端 | 5,8 | 2 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_AUDIO_VERSION_DESIGN.md（版本树+6状态+不可变音频身份+frozen）
P1 | 10 | 定义 ApprovalDecision | 记录批准、拒绝、退回节点、理由与操作者 | 审批记录不可变且可追踪 | 已完成 | P1 | 后端 | 7,9 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_APPROVAL_DECISION_DESIGN.md（3审批结果+frozen+JSONL追加）
P1 | 11 | 实现 Workspace 存储层 | 为项目、线程、方案、版本、审批提供原子读写 | CRUD 与异常恢复测试通过 | 已完成 | P0 | 后端 | 5,6,7,8,9,10 | 3 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_WORKSPACE_STORE_VERIFICATION.md（18项验收通过）
P1 | 12 | 实现项目 CRUD API | POST/GET/PATCH /workspace/projects | API 合同测试全部通过 | 已完成 | P0 | API | 11 | 2 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（POST/GET/PATCH /workspace/projects）
P1 | 13 | 实现 Brief API | POST/PATCH /workspace/projects/{id}/brief | 输入校验与错误码测试通过 | 已完成 | P1 | API | 11,12 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（POST/PATCH /workspace/projects/{id}/brief）
P1 | 14 | 实现线程查询 API | GET /workspace/projects/{id}/threads | 返回按工作流顺序排列的状态 | 已完成 | P1 | API | 7,11,12 | 1 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（GET /workspace/projects/{id}/threads）
P1 | 15 | 实现版本 API | 创建、列表、详情、分支与回退接口 | 版本树不会形成环且文件存在性校验通过 | 已完成 | P0 | API | 9,11,12 | 3 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（版本CRUD+分支+回退 5端点）
P1 | 16 | 实现审批 API | POST /workspace/projects/{id}/approve | 未通过 Judge 的版本不能直接 Final | 已完成 | P0 | API | 10,11,15 | 2 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（POST /workspace/projects/{id}/approve）
P2 | 17 | 建立工作流状态机 | intake→brief→diagnosis→design→process→judge→approval→final | 合法/非法状态转换测试通过 | 已完成 | P0 | 工作流 | 7,11 | 3 | 1899-12-31 | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md（workflow.py 8阶段+暂停/恢复/失败）
P2 | 18 | 接入 Analyst | 调用现有扫描、分析、诊断并写入 Diagnosis Thread | 诊断报告与时间戳写入项目 | 已完成 | P0 | 音频 | 14,17 | 2 | 1899-12-31 | services/analyst.py（134行，scan→analyze→diagnose→持久化线程）
P2 | 19 | 接入 Designer | 先用规则模板从 Brief+Diagnosis 生成两套 Treatment Plan | 每个方案包含目标、动作、理由和风险 | 已完成 | P1 | 工作流 | 8,13,18 | 2 | 1899-12-31 | services/designer.py（252行，规则模板A/B变体生成）
P2 | 20 | 接入 DSP Worker | 将 Treatment Plan 映射至 preset/craft chain 并生成候选版本 | 音频、参数、日志、血缘完整 | 已完成 | P0 | 音频 | 15,17,19 | 3 | 1899-12-31 | services/dsp_worker.py（199行，preset映射+版本创建+血缘）
P2 | 21 | 接入 Judge | 复用质量门、MRS/proxy、响度及动态检查 | 输出 pass/reject/reprocess 与原因 | 已完成 | P0 | 质量 | 17,20 | 3 | 2026-07-25 | MRS 不可用时明确降级
P2 | 22 | 实现自动退回 | Judge reject 时返回指定 Worker，并限制重试次数 | 不会无限循环，记录每次原因 | 已完成 | P1 | 工作流 | 20,21 | 2 | 2026-07-25 | 默认最多 2 次
P2 | 23 | 实现版本比较 | 比较响度、动态、频谱、MRS、方案和人工备注 | API 返回统一比较结构 | 已完成 | P1 | 质量 | 15,20,21 | 2 | 2026-07-25 | 支持 v0/v1/v2
P2 | 24 | 生成项目归档 | 汇总原始音频、版本、报告、参数、反馈与 Final | 归档清单完整且路径可验证 | 已完成 | P1 | 归档 | 16,21,23 | 2 | 2026-07-25 | 复用 Delivery Record
P3 | 25 | 设计 Workspace 页面 | 确定对话区、线程状态、版本树、试听比较与审批布局 | 线框图完成并评审 | 已完成 | P1 | 前端 | 12,14,15,16 | 2 | 2026-07-25 | src/moodify/api/routes/workspace_ui.html；tests/v2/test_workspace_ui.py（UI布局合同通过）
P3 | 26 | 实现项目主页 | 展示 Brief、当前步骤、阻塞原因与下一步动作 | 能从 API 加载真实项目 | 已完成 | P1 | 前端 | 25 | 3 | 2026-07-25 | tests/v2/test_workspace_ui.py（项目主页真实 API 加载通过）
P3 | 27 | 实现线程面板 | 实时展示各线程状态与输出摘要 | 状态刷新与错误展示正确 | 已完成 | P1 | 前端 | 14,17,26 | 2 | 2026-07-25 | tests/v2/test_workspace_ui.py（线程状态与错误展示合同通过）
P3 | 28 | 实现版本树与试听 | 可选择两个版本 A/B 试听和指标对比 | 切换稳定且不覆盖版本 | 已完成 | P0 | 前端 | 15,23,26 | 3 | 2026-07-25 | workspace_ui.html + GET versions/{id}/audio；版本比较与真实音频试听测试通过
P3 | 29 | 实现人工审批界面 | 批准、拒绝、备注、退回指定节点 | 审批动作写入不可变记录 | 已完成 | P0 | 前端 | 16,28 | 2 | 2026-07-25 | tests/v2/test_workspace_ui.py；HUMAN 审批动作与 APPROVED/REJECTED/RETURNED 合同通过
P4 | 30 | 端到端验收测试 | 用当前歌曲从创建项目跑到 Final | 全流程可重复且无手工改数据 | 已完成 | P0 | 测试 | 2,18,19,20,21,24,29 | 3 | 2026-07-25 | tests/v2/test_registered_sample_golden_path.py；WSA_20260724_001 双候选→Judge→审批→Final 归档通过
P4 | 31 | 故障与恢复测试 | 覆盖音频缺失、DSP 失败、MRS 降级、Judge reject、服务重启 | 状态与产物一致，无孤儿 Final | 已完成 | P0 | 测试 | 17,20,21,22,24 | 3 | 2026-07-25 | tests/v2/test_failure_recovery.py；缺失/DSP失败/MRS降级/Judge退回/孤儿Final测试通过
P4 | 32 | 编写运行手册 | 记录启动、创建项目、恢复任务、审批、归档和故障排查 | 新操作者可按文档完成黄金路径 | 已完成 | P1 | 文档 | 30,31 | 2 | 2026-07-25 | docs/product/MOODIFY_V2_RUNBOOK.md
P4 | 33 | MVP 发布门评审 | 复核功能、数据完整性、音频质量、安全与回滚 | 所有 P0 完成且无阻塞风险 | 已完成 | P0 | 产品负责人 | 30,31,32 | 1 | 2026-07-25 | docs/product/MOODIFY_V2_MVP_RELEASE_GATE.md；三方签核完成，自动化179/179通过
P4 | 34 | 封存 MVP 基线 | 打版本标签、保存测试证据并登记下一阶段需求 | 基线可恢复，变更记录完整 | 已完成 | P1 | 发布 | 33 | 1 | 2026-07-25 | data/mvp_evidence/workspace_v2_candidate/candidate_manifest.json；注释标签v2.0.0-mvp已创建并验证

## 决策与风险
决策、风险与阻塞登记
编号 | 类型 | 标题 | 说明 | 影响步骤 | 严重度 | 状态 | 负责人 | 决策/缓解措施 | 更新日期
R-001 | 风险 | 范围膨胀 | MVP 阶段过早加入账户、云端和真实多 Agent | 1,17 | 高 | 监控中 | 产品负责人 | MVP 范围已冻结；继续作为发布后监控项 | 2026-07-25
R-002 | 技术风险 | MRS 环境缺失 | 当前 Python 环境可能只能使用 proxy 评分 | 21,30 | 中 | 已缓解 | 质量 | Judge 降级披露测试通过；v2 pytest 179/179 | 2026-07-25
R-003 | 数据风险 | 新旧 Project 模型冲突 | 现有 StudioProject 已投入使用 | 4,5,11 | 高 | 已缓解 | 架构 | Workspace v2 独立命名空间与存储测试通过 | 2026-07-25
D-001 | 决策 | 首版存储 | MVP 继续使用 JSON/JSONL，不立即上数据库 | 4,11 | 中 | 已决定 | 架构 | 保留 Repository 接口以便后续迁移 | 2026-07-24
D-002 | 决策 | Agent 实现方式 | 首版采用确定性角色状态机，LLM 作为可插拔模块 | 17,19 | 高 | 已决定 | 产品负责人 | 先保证可重复和可测试 | 2026-07-24
D-003 | 决策 | 人工门禁 | 任何 Final 必须有 ApprovalDecision | 10,16,29 | 高 | 已决定 | 质量 | API 和 UI 双重限制 | 2026-07-24

## 版本日志
Moodify v2 计划与产品版本日志
日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 | 影响步骤 | 决策人 | 证据/链接 | 下一步
2026-07-24 | Plan 0.1 | 建立计划 | 建立 Moodify Studio Workspace v2 分阶段执行总表 | 1-34 | User |  | 从步骤 1 开始
2026-07-24 | Audio Trial 0.1 | 验证基础能力 | 完成两轨音频的 Moodify 分轨处理、重混与响度交付 | 2 | User | pre-music/2026-07-24_1441_split_by_lalalai/moodify_post_v1 | 登记为黄金验收样本
2026-07-24 | Scope 1.0 | 产品边界冻结 | 冻结 MVP 必做项、明确排除项、完成定义与范围变更门禁 | 1 | User | docs/product/MOODIFY_V2_MVP_SCOPE.md | 执行步骤 2：建立验收样本
2026-07-24 | Sample 1.0 | 登记验收样本 | 登记两轨黄金样本、固定 SHA-256、基线指标、已知限制和七个验收门 | 2 | User | data/workspace_v2/acceptance_samples/WSA_20260724_001.json | 执行步骤 3：盘点现有模块
2026-07-25 | Concept Model 1.0 | 概念模型盘点 | 盘点 8 个核心域模型、6 个逻辑角色、3 个服务适配器、1 个存储层；确立 v0.1→v2 概念映射和复用边界 | 3 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_CONCEPT_MODEL.md | 执行步骤 4：确定数据迁移策略
2026-07-25 | Data Migration 1.0 | 数据迁移策略 | 定义 v0.1 JSON 报告→v2 Workspace 的映射规则（5 类实体）、迁移脚本接口、4 阶段流程、幂等键和 7 项完整性检查 | 4 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_DATA_MIGRATION.md | 执行步骤 5：设计 AudioProject
2026-07-25 | AudioProject Design 1.0 | 核心聚合根设计 | 定义 AudioProject 16 字段、10 状态生命周期、5 组 Pydantic 不变式、与 CreativeBrief/ProjectThread/AudioVersion 的聚合关系 | 5 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_AUDIO_PROJECT_DESIGN.md | 执行步骤 6：设计 CreativeBrief
2026-07-25 | CreativeBrief Design 1.0 | 创意简报设计 | 定义 6 字段结构、preserve/avoid 冲突检测、PATCH 部分更新语义、在 Analyst/Designer/Judge 中的使用路径 | 6 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_CREATIVE_BRIEF_DESIGN.md | 执行步骤 7：设计 ProjectThread
2026-07-25 | ProjectThread Design 1.0 | 工作线程设计 | 定义 6 角色 11 类型分类、8 状态状态机、frozen 不可变模型、transition_to/queue_retry、强制 Role-Type 绑定 | 7 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_PROJECT_THREAD_DESIGN.md | 执行步骤 8：设计 TreatmentPlan
2026-07-25 | TreatmentPlan Design 1.0 | 处理方案设计 | 三层模型 Plan→Variant→Action、17 种步骤类型、ABC 变体、frozen 不可变、参数边界与目标指标 | 8 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_TREATMENT_PLAN_DESIGN.md | 执行步骤 9：设计 AudioVersion
2026-07-25 | AudioVersion Design 1.0 | 音频版本设计 | 版本树模型 parent+branch、6 状态生命周期、SHA-256 不可变音频身份、审批绑定、原子存储 | 9 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_AUDIO_VERSION_DESIGN.md | 执行步骤 10：设计 ApprovalDecision
2026-07-25 | ApprovalDecision Design 1.0 | 审批决策设计 | 3 种审批结果 APPROVED/REJECTED/RETURNED、HUMAN 强制批准、supersedes 审计链、frozen+JSONL 追加存储 | 10 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_APPROVAL_DECISION_DESIGN.md | 执行步骤 11：实现 Workspace 存储层
2026-07-25 | WorkspaceStore 1.0 | 存储层实现 | 385行覆盖全部CRUD+原子写入+JSONL+环检测+崩溃安全，18/18验收通过 | 11 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 12：实现项目 CRUD API
2026-07-25 | Project API 1.0 | 项目CRUD API | POST/GET/PATCH /workspace/projects，WorkspaceProjectCreate+Patch 模型，updated_at 自动刷新 | 12 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 13：实现 Brief API
2026-07-25 | Brief API 1.0 | Brief API | POST/PATCH /workspace/projects/{id}/brief，CreativeBriefPatch 部分更新+防null校验 | 13 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 14：实现线程查询 API
2026-07-25 | Threads API 1.0 | 线程查询API | GET /workspace/projects/{id}/threads，按workflow顺序排列返回 | 14 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 15：实现版本 API
2026-07-25 | Version API 1.0 | 版本API | POST/GET列表/GET详情/POST branch/POST rollback，版本树+环检测+分支+回退全部实现 | 15 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 16：实现审批 API
2026-07-25 | Approval API 1.0 | 审批API | POST approve含Judge前置检查+事务性操作(version+project+approvals.jsonl)，3种outcome全部实现 | 16 | Claude A | docs/product/MOODIFY_V2_API_VERIFICATION.md | 执行步骤 17：实现工作流状态机
2026-07-25 | Workflow SM 1.0 | 工作流状态机 | ProjectWorkflow 8阶段序列+4动作(ADVANCE/PAUSE/RESUME/FAIL)+事件历史+analyst/designer/worker已集成 | 17 | Claude A | 17 | 执行步骤 18：实现 Analyst
2026-07-25 | Analyst 1.0 | Analyst服务 | AnalystService封装v0.1 scan_audio+analyze+diagnose，线程生命周期完整(PLANNED→QUEUED→RUNNING→PASSED/FAILED) | 18 | Claude A | 18 | 执行步骤 19：实现 Designer
2026-07-25 | Designer 1.0 | Designer服务 | DesignerService基于Brief+Diagnosis生成2变体TreatmentPlan，Natural Preservation(A)+Focused Correction(B)，含推荐逻辑 | 19 | Claude A | 19 | 执行步骤 20：实现 DSP Worker
2026-07-25 | DSP Worker 1.0 | DSP Worker服务 | DspWorkerService将Variant→preset映射(clean_master/wide_space/warm_vocal)+AudioVersion创建+parent血缘+原子存储 | 20 | Claude A | 20 | 执行步骤 21：实现 Judge
46228 | DSP Worker 1.0 | DSP Worker服务 | DspWorkerService将Variant→preset映射(clean_master/wide_space/warm_vocal)+AudioVersion创建+parent血缘+原子存储 | 20 | Claude A | 20 | 执行步骤 21：实现 Judge